**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование этапа работ** | **Содержание работ** | **Отчетная документация** | **Срок выполнения** | **Материалы, предоставляемые Заказчиком** |
| Проведение аналитических работ в рамках мониторинга профессионально-квалификационной сферы области профессиональной деятельности. | Подготовка аналитической справки, содержащей сведения:   * статистические данные для краткого анализа социально-экономической ситуации в области профессиональной деятельности; * краткая характеристика области профессиональной деятельности; * границы и масштаб области профессиональной деятельности; * описание основных экономических характеристик области профессиональной деятельности; * нормативное правовое регулирование деятельности в области профессиональной деятельности; * инвестиционная деятельность в области профессиональной деятельности; * описание основных характеристик рынка труда в области профессиональной деятельности; * отраслевая рамка квалификаций (при наличии); * профессиональные стандарты (оценка необходимости актуализации и разработки, составление плана актуализации и разработки профессиональных стандартов); * анализ системы профессионального образования, обучения, оценки квалификаций | Раздел в отчете | 1 июля  2020 года | 1. Типовая методика организации и проведения мониторинга профессионально-квалификационной структуры и определения кадровых потребностей отрасли (области профессиональной деятельности) 2. Рекомендации по структуре и формированию разделов отчета |
| Организация и проведение анкетного и экспертного опросов | Анализ результатов опросов, определение:  количественных и качественных разрывов между спросом и предложением на рынке труда с учетом влияния факторов развития в области профессиональной деятельности;   * оценка потребности в кадрах и перспектив востребованности профессий, квалификаций.   (анкета предоставляется Заказчиком) | Раздел в отчете | 15 марта –  15 апреля 2020 года (проведение опроса) | 1. Анкета «Мониторинг отраслевого рынка труда» для предварительного ознакомления 2. Анкета по факторам развития существующих профессий и «будущему» профессий для экспертного опроса для предварительного ознакомления 3. Ссылка на интернет-ресурс ВНИИ труда, где размещены анкеты 4. Массив данных по результатам опроса |
| Проведение фокус-группы по профессиям «будущего» | Эксперты (5-10 человек) |  | апрель-май 2020 года | Информация о фокус-группе |
| Формирование перечня наиболее востребованных профессий, квалификаций для реализации основной деятельности в области профессиональной деятельности | По результатам опроса «Актуализация перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда», предоставленного Заказчиком необходимо:  - сформулировать выводы о востребованности (реальной и потенциальной) профессий в области профессиональной деятельности;  - определить факторы, влияющие на отнесение профессий к востребованным в отрасли профессиональной деятельности;  - сформировать рекомендации по формированию уточненного перечня профессий, востребованных на рынке труда для актуализации ГИР «Справочник профессий», в том числе предложения по исключению, сохранению и добавлению профессий в Справочник. | Раздел в отчете | 1 июня  2020 года | 1. Файл «Частотные распределения». 2. Файл «Результаты опроса». 3. Перечень профессий из ГИР «Справочник профессий» 4. Краткая информация о результатах опроса. 5. Форма по заполнению информации об экспертах |
| Разработка информационно-методических материалов по профессиям области профессиональной деятельности для ГИР «Справочник профессий» | В рамках выполнения работ по разработке информационно-методических материалов по профессиям для ГИР «Справочник профессий» должны быть выполнены следующие виды работ:  - отбор не менее 20 наиболее востребованных профессий в области профессиональной деятельности (список профессий должен быть согласован с Заказчиком);  - анализ информационных, методических, аналитических материалов по отобранным профессиям;  - определение ключевых слов для каждой профессии, отражающие специфику каждого вида профессиональной деятельности, реализуемых обобщенных трудовых функций и трудовых функций, а также наиболее значимые и типичные трудовые функции;  - разработка (актуализация) описания отобранных профессий по структуре, предложенной Заказчиком;  - инфографика описания профессий, по структуре, предложенной Заказчиком;  Результаты должны быть одобрены СПК. | Раздел в отчете  Письмо-согласование СПК | 15 сентября  2020 года | 1. Форма «Описание профессий в Справочник профессий». 2. Макет для разработки инфографики. |
| Определение потребности в разработке, актуализации ПС  (выполняется в рамках проекта «Подготовка предложений по определению потребностей в разработке (актуализации) профессиональных стандартов в областях профессиональной деятельности: ЖКХ, здравоохранения, полиграфии, атомной отрасли») | Проведение экспертного обсуждения результатов опроса по применению ПС. (Заказчик разрабатывает анкету и предоставляет ссылку).  Определение потребности в актуализации и разработке новых ПС.  *К экспертам предъявляются следующие требования:*  – наличие опыта работы по профилю профессии, группы профессий определенной области профессиональной деятельности, определенного сектора экономики (отрасли);  – владение современной информацией о бизнес-, производственных и технологических процессах, оборудовании, инструментах, производственных операциях и т. д., выполняемых работниками; о профессиональных знаниях и умениях;  – знание нормативных правовых документов, регулирующих деятельность по конкретной профессии или в определенной области профессиональной деятельности, опыт работы с данными документами;  – опыт разработки и внедрения различных элементов национальной системы квалификаций, в том числе:  1. разработки профессиональных стандартов, отраслевых рамок квалификаций, выделения и описания профессиональных квалификаций;  2. проведения профессионально-общественной аккредитации (экспертизы) профессиональных образовательных программ;  3. актуализации федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования, профессиональных образовательных программ в соответствии с профессиональных стандартами, компетенциями Ворлдскиллс Россия.  Перечень экспертов, принявших участие в исследовании, оформляется в приложении к отчету по форме, предложенной Заказчиком.  Результаты должны быть одобрены СПК. | Раздел в отчете  Письмо-согласование СПК | 1 – 30 марта  2020 года | 1. Ссылка на интернет-ресурс ВНИИ труда, где размещена анкета 2. Анкета для предварительного ознакомления 3. Массив данных для последующего анализа (предоставляется после проведения опроса). 4. Структура отчета (раздела отчета) |
| Определение потребности в разработке, актуализации ПС  (выполняется в рамках проекта «Мониторинг отраслевого рынка труда») | Определение потребности в актуализации и разработке новых ПС экспертами:  - оценка необходимости актуализации действующих ПС и разработки новых;  - перспективный план-график разработки и актуализации ПС на 2021-2023 годы;  - участники, которые могут быть вовлечены в процесс разработки новых ПС.  *К экспертам предъявляются следующие требования:*  – наличие опыта работы по профилю профессии, группы профессий определенной области профессиональной деятельности, определенного сектора экономики (отрасли);  – владение современной информацией о бизнес-, производственных и технологических процессах, оборудовании, инструментах, производственных операциях и т. д., выполняемых работниками; о профессиональных знаниях и умениях;  – знание нормативных правовых документов, регулирующих деятельность по конкретной профессии или в определенной области профессиональной деятельности, опыт работы с данными документами;  – опыт разработки и внедрения различных элементов национальной системы квалификаций.  Перечень экспертов, принявших участие в исследовании, оформляется в приложении к отчету по форме, предложенной Заказчиком.  Результаты должны быть одобрены СПК. | Раздел в отчете  Письмо-согласование СПК | 1 – 30 марта  2020 года | 1. Структура отчета (раздела отчета) 2. Формы для предложений |
| Подготовка аналитических материалов по результатам исследования | Формирование итогового отчета о результатах мониторинга профессионально-квалификационной структуры и определения кадровых потребностей в области профессиональной деятельности по структуре, предложенной Заказчиком. | Промежуточный и итоговый отчеты | промежуточный – 1 октября  итоговый - 1 ноября  2020 года | Структура итогового отчета |